## Sheet1
| Project Task | Duration | Man Days
Sprint 1 | Sprint Planning | 2020-12-01 | 1 | 02/12 - 22/12
| Requirements | 2020-12-02 | 12
| Design | 2020-12-09 | 4
| Setup + Dev start | 2020-12-15 | 6
| Project vision demo | 2020-12-22 | 0.5
| Sprint Review | 2020-12-22 | 0.5
Sprint 2 | Sprint Planning | 2020-12-22 | 1 | 22/12 - 12/01
| Development | 2020-12-23 | 20
| Testing | 2020-12-30 | 13
| System Demo | 2021-01-12 | 1
| Sprint Review | 2021-01-12 | 1
Sprint 3 | Sprint Planning | 2021-01-12 | 1 | 12/01 - 09/02
| Development | 2021-01-13 | 27
| Review Changes | 2021-01-13 | 27
| Adding additional fuctionalities | 2021-01-27 | 13
| Testing and validation | 2021-01-13 | 27
| System demo | 2021-02-09 | 1
| Sprint Review | 2021-02-09 | 1
Sprint 4 | Sprint Planning | 2021-03-03 | 1 | 03/03 - 16/03
| Review Change | 2021-03-04 | 13
| spill over | 2021-03-04 | 13
| Testing Validation | 2021-03-04 | 13
| Documentation | 2021-03-04 | 13
| Code freeze | 2021-03-16 | 1
| Sprint Review | 2021-03-16 | 1
Sprint 5 | Sprint Planning | 2021-03-17 | 1 | 17/03 - 30/03
| Final Documentation | 2021-03-17 | 13
| Presentation | 2021-03-24 | 7
| Project Review | 2021-03-30 | 1